## 项目名称
柳柳工作进度表
序号 | 名称 | 中英文 | 平台 | 迁移 | 合同时间 | 时间节点 | 当前状态 | 备注 | 参考网站
1 | 2022-中国科学院化学研究所-中国科学院工程塑料重点实验室中、英文网站改版建设项目 | 中文 | 海云 | 否 | 商务合同 2022年5月12日 需求确认 2022年5月15日 设计阶段 2022年5月16日 定稿阶段 2022年6月10日 开发环节 2022年6月11日 测试、交付 2022年6月30日 试运行、上线 2022年7月15日 | 2022/5/6需求沟通阶段，等待客户回复 2022/5/17客户回复20日后反馈需求 2022/5/24客户暂未复工，首页沟通暂缓 2022/6/08需求沟通完毕，已排同喜设计首页 2022/6/21首页设计稿完成并已发客户 2022/6/24首页设计稿定稿 2022/6/28内页设计稿已安排 2022/7/08内页设计稿已制作完成并反馈客户 2022/7/26内页设计稿已定稿，等待切图实施 2022/8/2切图完成，开始实施（预计这周前完成） 2022/8/17实施已完成，等待补充空页面 2022/8/23资料补充完毕，正在编辑交付资料测试网站 2022/8/25交付完毕 | 已上线 |  | 化学所分子识别与功能重点实验室：http://lmrf.iccas.ac.cn/ 北京大学数学学院：https://www.math.pku.edu.cn/
2 | 2022-中国科学院化学研究所-中国科学院工程塑料重点实验室中、英文网站改版建设项目 | 英文 | 海云 | 否 | 商务合同 2022年5月12日 需求确认 2022年5月15日 设计阶段 2022年5月16日 定稿阶段 2022年6月10日 开发环节 2022年6月11日 测试、交付 2022年6月30日 试运行、上线 2022年7月15日 |  | 需求确认阶段 |  | 化学所分子识别与功能重点实验室：http://lmrf.iccas.ac.cn/ 北京大学数学学院：https://www.math.pku.edu.cn/
3 | 2022-中国科学院计算机网络信息中心-中国科学院计算技术研究所智能信息处理重点实验室网站改版建设项目 | 中文 | 海云 | 是 |  | 2022-04-26 | 已上线
4 | 2022-中国科学院地质与地球物理研究所院深地资源装备技术工程实验室网站建设项目 | 中文 | 所中 | 否 | 商务合同 2022年5月12日 需求确认 2022年5月15日 设计阶段 2022年5月16日 定稿阶段 2022年6月10日 开发环节 2022年6月11日 测试、交付 2022年6月30日 试运行、上线 2022年7月15日 | 2022/5/7视频会议-需求沟通 2022/5/10布局图出稿完毕，等待客户反馈 2022/5/13已安排会平设计首稿 2022/5/19首页设计稿完成已发客户,等待客户反馈 2022/5/24客户已反馈，首稿修改已排会平 2022/5/26首页设计稿修改完毕已发客户 2022/6/14跟客户沟通首稿修改并沟通栏目表 2022/6/17首稿修改完毕并已发客户等待反馈 2022/6/22首稿已确认，等待栏目表反馈 2022/7/4栏目表已整理完毕反馈客户 2022/7/11收到客户反馈并已安排首页修改 2022/7/18内页设计稿已制作完成并发客户 2022/7/26内页修改稿已制作完成并发客户 2022/8/12收到客户反馈，已安排内页修改 2022/8/22内页修改稿V2.0已制作完成并发客户，等待反馈 2022/9/28多次跟进领导不回 2022/10/12再次询问客户未得到反馈 2022/10/26设计稿已定稿，切图已安排 2022/11/07实施已完成 2022/11/09网站已交付 | 已交付 | 深地网站实施前，提醒一下需要跟秀瑞姐说一声，然后她跟他们网管周岚老师得先打招呼。 | 广州海洋实验室：http://www.smseglab.ac.cn/
5 | 2021-中国科学院计算机网络信息中心-中国科学院仿生材料与界面科学重点实验室建设项目 | 中文 | 海云 | 否 | 交付时间：6月29日 | 5/11内页设计安排彬哥 5/13内页完成 5/18首页设计稿修改并发送客户 5/19开始切图 6/13开始切内页 6/27开始实施 6/29实施完成，已提交交付资料 | 已上线 | 首页设计：韩乃刚，内页设计：张士彬
6 | 2022-中国科学院科技创新发展中心国家科学中心国际合作联盟网站改版建设项目 | 中文 | 海云 | 否 | 商务合同 2022年5月12日 需求确认 2022年5月15日 设计阶段 2022年5月16日 定稿阶段 2022年6月10日 开发环节 2022年6月11日 测试、交付 2022年6月30日 试运行、上线 2022年7月15日 | 联盟页需要单独设计，作为子栏目 首页待定稿 2022/3/1周珊珊反馈科创英文暂停（11.29开始设计，做两版） 2022/4/8周珊珊表示科创英文合作作废了，目前跟进联盟中 2022/5/5周珊珊无反馈 2022/5/10已排会平设计首页 2022/5/12首稿设计图已发客户，等待反馈 2022/5/16客户反馈设计首稿要求修改，已对接设计 2022/5/20设计3稿已提交客户,等待反馈 2022/5/24客户反馈首稿修改，已排彬哥 2022/5/26设计稿修改完毕已发客户 2022/6/14会平今日下午去与客户面谈交流 2022/6/17开展首页设计稿修改讨论会调整页面 2022/6/27首稿需求讨论会开展，首稿修稿已安排 2022/7/5 首稿修改已安排会平 2022/7/12首页设计稿V6.0已发客户，等待反馈 2022/7/26首页设计稿V7.0已发客户，首页定稿，等待客户反馈资料 2022/7/29已收到客户资料，安排内页设计 2022/8/11日内页设计稿制作完成已发客户，22022/8/17腾讯会议讨论问题~ 2022/8/22内页修改稿完成并发送客户，等待反馈 2022/8/30收到客户反馈，技术功能及设计稿修改等待安排 2022/9/7设计稿已定稿，切图工作已排擂哥 2022/9/19切图完成，等待实施 2022/9/23实施已完成，正在编辑交付资料 2022/9/29网站已交付 | 已交付 | 新域名：gcasc.net 等待客户反馈首稿 | 世界顶尖科学技术论坛：https://en.wlaforum.com/ 一带一路：http://anso.org.cn/
7 | 2022-中国科学院计算机网络信息中心-大湾区科学论坛网站建设项目 | 中文 | 海云 | 否 |  | 设计出完反馈客户等待回复 5/12首页设计稿已定，2.2级页面已排同喜 5/16后台栏目建设完成 5/18内页设计稿已完成发送客户 5/20内页修改稿V2.0已完成发送客户 5/23等待艳伟切图 5/24内页修改已排同喜 5/26设计稿修改完毕已发客户 5/27设计稿定稿安排切图+实施 6/13开始编辑交付资料（已完成一半） 6/15交付资料已交付 | 已上线 | 访问配置 www.gsf.org.cn 账号：gsf_cas 密码：Gsf_Cas@20220510 | 世界顶尖科学技术论坛：https://en.wlaforum.com/
8 | 2021-中国科学院动物研究所农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室中文网站改版建设项目 | 中文 | 二级 | 是 | 商务合同 2022年5月12日 需求确认 2022年5月15日 设计阶段 2022年5月16日 定稿阶段 2022年6月10日 开发环节 2022年6月11日 测试、交付 2022年6月30日 试运行、上线 2022年7月15日 | 5/23网站数据迁移中 | 已上线
9 | 2022-中国科学院遗传与发育生物学研究所许操研究组网站迁移项目 | 中文 | 海云 | 否 | 需求沟通：2022年5月25日； 模板制作：2022年6月20日前 | 2022.06.09已排明阳实施 2022.06.15实施完毕等待编辑交付资料 2022.06.16交付资料编辑完毕 | 已交付 | 等待客户签订运维后调整页面 | /
10 | 2022-中国科学院南京地质古生物研究所地层古生物咨询中心网站迁移项目 | 中文 | 所中 | 是 |  | 2022.06.09已排明阳实施 2022.06.17开始实施 06.28实施完毕，开始编辑交付资料 06.30交付资料编辑完成已交付 | 已上线 |  | /
11 | 2022-中国科学院大连化学物理研究所英文网站改版建设项目 | 英文 | 所中 | 是 | 商务合同 2022年6月8日 需求确认 2022年6月10日 设计阶段 2022年6月11日 定稿阶段 2022年6月30日 开发环节 2022年7月15日 测试、交付 2022年7月31日 试运行、上线 2022年7月31日 | 6.08内页需求沟通完毕并排设计 6.17内页设计稿设计完毕已发客户 6.23客户反馈内页修改意见 6.27内页修改稿V2.0已发送客户 6.28内页客户反馈修改内容，已排设计 7.04内页设计稿等客户反馈 7.18收到客户反馈已安排内也修改 7.22内页设计稿V6.0已发客户 7.27内页修改需求已发客户，等待客户反馈修改内容 8.02收到客户修改需求，安排修改（8.8日开始放假） 8.09新版设计稿正在修改中 8.15新版设计稿首页已发客户等待反馈 8.22封面2.0已修改完反馈客户 8.29开始切图 9.5切图完成，数据已录入完毕 9.6开始实施 9.7实施完成编辑完交付资料 | 已交付 |  | 参考网站： https://en.nankai.edu.cn/Research/main.htm https://en.nankai.edu.cn/AboutNKU/main.htm http://english.hf.cas.cn/at/ 首页轮播参考：https://www.sustech.edu.cn/en/ 新闻内页参考： https://english.cas.cn/newsroom/research_news/earth/202207/t20220722_308669.shtml
12 | 2022-中国科学院古脊椎动物与古人类研究所党员主题教育基地专题网站建设项目 | 中文 | 所中 | 是 | 6月15号日交付 | 6.14核对栏目表安排设计 6.15交付资料已提交 | 已上线
13 | 2022-中国科学院新疆生态与地理研究所-第三次新疆综合科学考察网站开发项目 | 中文 | 青云 CMS | 否 | 需求沟通：2022.7.1 设计制作：2022.7.15 页面切图：2022.7.30 实施开发：2022.8.15 | 07.04设计已排会平 07.11首稿制作完成，等待反馈客户 07.18收到反馈，已安排修改 07.27首页V2.0已发客户等待反馈 07.29首页定稿，等待老师反馈栏目表 08.01安排艳伟首页切图 08.02内页设计已排会平 08.08内页修改稿已发客户 08.11内页已定稿、已安排切图 08.17内页实施已排涛哥 08.23网站实施完成，正在编辑交付资料并测试 08.30网站测试中 09.01网站交付 | 已交付 | 新域名：xjkk.ac.cn | http://www.step.ac.cn/
14 | 2022-北京中源合聚生物科技有限公司-广州佰路生物科技有限公司中、英网站建设项目 | 中文 | 青云cms | 否 | 上线时间8月31日 | 2022.07.05首页设计稿已排会平 2022.07.07首稿制作完毕已发客户等待反馈 2022.07.15首页修改已反馈客户 2022.08.01栏目表已核对，等待首页设计稿反馈 2022.08.08首页设计稿改完已发客户等反馈 2022.08.15首页设计稿已定稿，内页设计已安排 2022.08.23内页设计稿已发客户，等待反馈 2022.09.13设计稿已定稿，切图工作已安排 2022.09.15切图已完成，等待实施 2022.09.20实施已完成，等待编辑交付资料 2022.09.27已交付 | 已交付 |  | http://www.biolinksupplychain.com/
15 | 2022-北京中源合聚生物科技有限公司-广州佰路生物科技有限公司中、英网站建设项目 | 英文 | 青云cms | 否 | 上线时间8月31日 |  | 已交付 | 中英文布局一致 | http://www.biolinksupplychain.com/
16 | 2022-中国科学院沈阳自动化研究所中文网站升级建设项目 | 中文 | 所中 | 否 | 8月10日交付 | 7.27涛哥开始实施 8.2实施完毕，等待测试 | 实施阶段
17 | 2021-中国科学院生态环境研究中心公共技术中心网站建设项目 | 中文 | 青云 cms | 是 |  | 2022/8/8联系客户定稿，暂无反馈 2022/8/17首页定稿，已排内页 2022/8.24内页设计稿制作完成已发客户等待反馈 2022/9/2切图已排艳伟 2022/9/16实施完毕，正在编辑交付资料 2022/9/22网站已交付 | 已交付
18 | 中科院职工大赛网站 | 中文 | 所其他 | 否 |  | 08.10设计稿已定稿，切图工作已安排 08.11开始数据迁移，实施工作已开始 08.13数据迁移+实施已完毕 08.15开始调整页面数据问题 08.20页面数据问题调整完毕，已交付上线 | 已上线
19 | 2022-中国科学院南京地质古生物研究所-化石网中文网站改版建设项目 | 中文 |  |  |  | 0830 布局图反馈客户等待调整 | 需求阶段 |  | 西安科普： https://www.xakpw.com/ 人民网：http://www.xinhuanet.com/
20 | 2022-中国科学院计算机网络信息中心-中国科学院科苑名匠专题网站实施项目 | 中文 | 院级平台 | 是 |  | 等待客户设计稿定稿 2022-0921切图、实施已开始 2022-0926已交付 |  | 切图、实施+数迁
21 | 2022-中国地震预测研究所-IGCP-724项目网站建设项目 | 中文 | 青云cms | 否 |  | 2022-09-21设计稿已发客户等反馈 2022-09-28收到客户反馈安排修改 2022-10-11开始切图实施 2022-10-14切图完成开始实施 2022-10-17实施完成开始编辑交付资料 2022-10-19网站完成测试并已交付 | 已交付 |  | https://es.nju.edu.cn/igcp739/main.htm
22 | 成都分院二十大专题网站 | 中文 | 所中 | 是 |  | 2022-10-11收到需求 2022-10-13日设计稿已定，开始切图实施 222-10-17实施完成正在编辑交付资料 | 已上线 | 10-17完成
23 | 成都分院十年科技成果展专题网站 | 中文 | 所中 | 是 | 2022/11/30日前 |  |  |  | https://www.cas.cn/zt/kjzt/cxcg/
24 | 国家空间科学中心图书馆网站改版 | 中文 | 院外其他平台 | 是 | 2022/11/30日前 | 2022-10-27首页设计稿已发客户 2022-10-31首页修改稿已发客户 |  |  | http://www.ibp.cas.cn/library/
25 | 2022-广东省科学院生态环境与土壤研究所-中文网站改版建设项目 | 中文 | 青云cms (单布) | 是 | 年底前上线 | 2022-11-01首图设计已安排 2022-11-04首稿已发客户，等待反馈 | 进行中 |  | 头部、色调： http://www.gdas.gd.cn/ 栏目板块标识（绿色） http://www.cnic.cas.cn/ 下拉菜单参考： http://www.nao.cas.cn/
26 | 2022-中国科学院昆明分院中文网站改版建设项目 | 中文 | 所中 | 是 |  | 2022-09-21 两版布局图已发客户 | 暂停中
27 | 2022-中国科学院沈阳应用生态研究所-树木园网站建设项目 | 中文 | 所中 | 否 |  | 2022-11-11切图实施已排 2022-11-17实施已完成 2022-11-21网站已交付 | 已交付
28 | 2022-中国科学院计算机网络信息中心-大湾区科学论坛“智汇湾区、湾和世界”专题网站建设项目 | 中文 | 海云 | 否 | 2022/11/30日前 | 11.17首稿设计已安排 11.21收到首稿已发客户，等待反馈 11.23首页修改稿已发客户，等待反馈 11.23首页修改稿V2.0已发客户，等待反馈 11.25内页设计稿已发客户等待反馈 11.28内页定稿，已安排切图 12.01切图已完成，等待实施 12.02今天网站实施并测试完毕反馈客户 12.06编辑交付资料并修改客户反馈问题 12.07网站已交付 | 已交付
29 | 2022-中国科学院计算机网络信息中心-中国科学院计算技术研究所英文网站改版建设项目 | 中文 |  | 是 | 尽快 | 2022-11-24首稿已发客户，等待反馈 | 进行中 |  | http://english.nigpas.cas.cn/ http://english.big.cas.cn/
30 | 2022-中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)-二十大专题网站建设项目 | 中文 | 所中 | 否 | 2022-11-25 | 2022-11-21已排实施 2022-11-22实施完成，正在编辑交付资料 2022-11-23已交付 2022-11-24已上线 | 已上线
31 | 2022-中国地震局地震预测研究所-二十大专题网站建设项目 | 中文 | 科苑云 | 否 | 2022-11-28 | 2022-11-24切图实施已安排 2022-11-28网站已交付 2022-11-29已上线 | 已上线
32 | 2022-中亚生态与环境研究中心中文网站迁移项目 | 中文 | 青云cms | 是 | 2022/12/31日前 | 2022-11-28已排擂哥 2022-12-22实施完毕 2022-12-28网站已交付 | 已交付
33 | 2022-中亚生态与环境研究中心英文网站迁移项目 | 英文 | 青云cms | 是 | 2022/12/31日前 | 2022-11-28已排擂哥 2022-12-22实施完毕 2022-12-28网站已交付 | 已交付
34 | 2022-中亚生态与环境研究中心俄文网站迁移项目 | 俄文 | 青云cms | 是 | 2022/12/31日前 | 2022-11-28已排擂哥 2022-12-22实施完毕 2022-12-28网站已交付 | 已交付